## Reprogrmacion POA 2018
Ministerio de Finanzas Públicas | [19 empty] | Formulario DTP 4
Dirección Técnica del Presupuesto | [19 empty] | Presupuesto 2018
Fecha : 27/11/2018.
(1)
REGISTRO DE PRODUCTOS
Institución: |  | MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACION
Unidad Ejecutora 202 : |  | INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
Centro de Costo 2291/4968 |  | Instituto Geogràfico Nacional
Sub-Producto 000-013-0001 |  | Servicios de Cartografìa Nacional.
No. | DESCRIPCIÓN DEL SUB-PRODUCTO |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2018 POR CUATRIMESTRES | [14 empty] | Presupuesto | Còdigo Sipse | Responsable directo
|  | Meta Anual | Unidad de Medida |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Total Primero | May | Jun | Jul | Ago | Total Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Tercero | 2018
1 | Mantener y monitorear la red de 17 estaciones geodèsicas CORS recibiendo y transmitiendo datos por el sistema GPS a nivel nacional. | 21776 | Kilòmetro cuadrado | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1815 | 1815 | 1814 | 3630 | 9074 | 3630 | 3630 | 907 | 907 | 9074 | 907 | 907 | 907 | 907 | 3628 | 779420 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geodesia
2 | realizar el mantenimiento geodèsico y actualizaciòn de coordenadas geodèsicas con tecnologìa GPS en un total 24 estaciones de la red geodèsica nacional. | 60 | Kilòmetro lineal | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 194855 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geodesia
3 | Utilizar el sistema de posicionamiento Global GPS para las observaciones que se realizaràn en 4 puntos del Volcan Pacaya en 4 sesiones al año . | 0 | Evento | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292283 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geodesia
4 | Recuperar 60 BM de la linea B y renivelar un total de 18 Bancos de Marca ( BMs ) que forman parte de la lìnea de nivelaciòn B y C . | 33 | Evento | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 292283 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geodesia
5 | Recuperaciòn, restauraciòn y geoposicionamiento de vèrtices geodèsicos utilizados en la demarcaciòn de la frontera Guatemala-El Salvador, Guatemala-Honduras , para la determinaciòn de los paràmetros de transformaciòn de los Datum de Ocotepeque WGS84. | 1300 | Kilòmetro lineal | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 650 | 0 | 1300 | 292283 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geodesia
6 | Caracterización del uso del suelo urbano de Totonicapán. | 11 | Documento | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 194855 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geografìa
7 | Caracterizaciòn del uso y cobertura del suelo de la cuenca del rio Olopa. | 20 | Documento | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 389710 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geografìa
8 | Caracterizaciòn del uso y cobertura del suelo de la cuenca del rio Ostúa y Guija. | 12 | Documento | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 681993 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geografìa
9 | Caracterizaciòn del uso y cobertura del suelo de la cuenca del rio Acomé. | 25 | Documento | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 389710 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Geografìa
10 | Implementar actualizar y dar mantenimiento a la base de lìmites municipales y departamentales de tal manera que se pueda dar apoyo a nivel nacional. | 20 | Documento | 2018-02-01 | 2017-11-30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 974275 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Apoyo al Catastro.
11 | Revisiòn y actualizaciòn cartogràfica de shapes limìtrofes del departamento de Escuintla- | 13 | Documento | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 584565 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Apoyo al Catastro.
12 | Realizar estudio preliminar documental de los municipios del departamento de El Progreso. | 8 | Documento | 2018-02-01 | 2017-09-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389710 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Apoyo al Catastro.
13 | Generacion de base de datos de hojas topogràficas escala 1:50:000, actualizada en base de datos vectoriales con atributos ( HRVD ). | 10 | Documento | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 584565 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Cartografìa.
14 | Generaciòn de mapas urbanos de cabeceras municipales de la repùblica de Guatemala a escala grande. | 6 | Documento | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 292283 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Cartografìa.
15 | Generaaciòn de cartografìa bàsica de hojas a escala 1:25:000 | 19 | Documento | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1071703 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Cartografìa.
16 | Generación de 4 hojas del mapa hipsométrico de la República de Guatemala. | 4 | Documento | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 194855 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Cartografìa.
17 | Generaciòn y vectorizaciòn fotogramètrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 | 14 | Plano | 2018-01-02 | 2018-11-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 292283 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Fotogrametrìa.
18 | Generacion de ortofoto digital en 80 KMs cuadrados de cabera departamental y cabeceras municipales. | 45 | km2 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363985 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Fotogrametrìa.
19 | Escaneo fotogramètrico y digitalizaaciòn de los rollos de pelìcula de fotografìas aèreas anàlogas en àreas urbanas rurales, municipales y departamentales. | 22 | plano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 487138 |  | Instituto Geogràfico Nacional , Fotogrametrìa.
9742754